WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION

REGIONAL ASSOCIATIONS III (SOUTH AMERICA) AND REGIONAL ASSOCIATION IV (NORTH AMERICA CENTRAL AMERICA AND THE CARIBBEAN)

# RA III Working Group on Infrastructure and Technological Development

# and

# RA IV Task Team on Regional WIGOS Implementation

# RA III and RA IV Workshop on

# Regional WIGOS Implementation Plan

San José, Costa Rica, 26-30 November 2012

FINAL REPORT

# Participants in the RA III and RA IV Workshop on Regional WIGOS Implementation Plan at the Radisson Europa Hotel

# (San Jose, Costa Rica, 26 November 2012)

# RA III and RA IV Workshop on Regional WIGOS Implementation Plan

# (San Jose, Costa Rica, 26-30 November 2012)

# Opening

  - The Regional Associations III (South America) and the Regional Association IV (North America, Central America and the Caribbean) Workshop on Regional WMO Integrated Global Observing System (WIGOS) Implementation Plan (R-WIP) was held at the Radisson Europa Hotel in San Jose, Costa Rica from 26 to 30 November 2012.  The list of participants and the agenda of the workshop are given in Annex I and Annex II, respectively.

  - Mr. Juan Carlos Fallas, vice president of RA IV and Permanent Representative of Costa Rica with WMO, welcomed all the participants to Costa Rica.  He started by indicating that science and technology, like never before, have reached such a degree of development that we cannot ignore the need to apply that knowledge to the everyday activities of Member countries and in their different sectors.  He highlighted the importance of WIGOS for both Regions III and IV and also that it is one of the five priorities of WMO during the sixteenth financial period (2012-2015).  He thanked the chairperson of the RA III Working Group on Infrastructure and Technological Development (WG-ITD) and the co-chair of the RA IV Task Team on WIGOS for all their efforts in taking a leading role in developing the Regional WIGOS Implementation Plan (R-WIP) for RA III and IV.  He informed the workshop that the draft R-WIP-IV will be reviewed by the RA IV Management Group (MG) at its tenth session to be held in early January 2013 in Austin, Texas, United States of America and similar arrangements will be made by RA III MG in  May 2013.  Finally, he wished all participants a successful meeting.

  - On behalf of the Secretary-General of WMO, Dr Wenjian Zhang, Director of the Observing and Information Systems Department, welcomed all the participants in the workshop and expressed his gratitude to the Instituto Meteorologico Nacional (IMN) for hosting the workshop and providing local arrangements. He stressed the importance of the development of R-WIP in response to the decision by the Sixteenth Congress (2011). He wished a constructive and productive workshop and assured the participants of the support of the Secretariat staff along with the local host.

  - Mr Zhang briefed the meeting on the background of the workshop and also informed that,  more specifically, the goals of the workshop were to:

- Raise the awareness and understanding of the WIGOS Framework Implementation Plan (WIP) and the expected contributions from and benefits to both RA III and RA IV, particularly amongst the experts contributing to the RA III Sub-group on integrated observing systems and the co-chair of the RA IV Task Team on WIGOS.

- Develop a first draft version of the R-WIP-III/IV, taking into account a range of stakeholder’s input to identify priority actions for the Region.

- Implementation of WIGOS

  - Dr Jack Hayes delivered a presentation entitled “What needs to be done” in which emphasis was placed on issues related to WIGOS such as:

- Data delivery,

- Quality management including monitoring and standardization,

- Planning and optimization of observing systems,

- Capacity building, and

- Communications and outreach.

  - He indicated that major challenges were to:

- Evolve all WMO observing systems to ensure interoperability,

- Develop Regional WIGOS Implementation Plan,

- Coordinate WIGOS implementation activities with WIS in Regional Operating Plan and Work Programme,

- Promote capacity building and outreach activities to assist Members,

- Evolve NMHS observing systems to become a national component of WIGOS.

  - He finished by indicating that in the way forward, the process must be:

- Kept simple, succinct and understandable, and

- Focused on developing regional goals and supporting activities.

  - Dr Susan Barrell, the chair of the ICG-WIGOS, delivered a presentation entitled “Building WIGOS”  in which she started by indicating that with regards to constituencies in WIGOS:

- They were global, regional and national,

- NMHS can share their systems and also take advantage of systems from other partners,

- Everyone will benefit from WIGOS,

- Capacity building and outreach activities will assist Members in WIGOS Implementation,

- Emphasis on a regional perspective.

  - She also indicated that major challenges associated with this issue were:

- Workable Regional implementation plans,

- Linkage with WIS implementation

- Regional network design and optimization

- Design and evolution of WIGOS following the Implementation Plan for the Evolution of WIGOS and the Vision of GOS 2025

- Mapping/implementing GAW, HYCOS, GCW and the WMO contributions to co-sponsored systems (e.g., GCOS, GOOS, GTOS) into regional plans, and

- Identify regional needs that support synergies.

  - Dr Miroslav Ondráš (WMO) delivered a presentation entitled “WIGOS Framework Implementation Plan”.  He reviewed the relevant decision of Cg, EC and ICG-WIGOS in the development and implementation of WIGOS. He highlighted that Regional Associations were requested to:

- Develop their R-WIPs,

- Coordinate WIGOS implementation activities with the WIS in their operating plans and work programmes,

- Promote capacity-building and outreach activities to assist Members in the implementation of WIGOS, and

- Coordinate and manage the WIGOS implementation in their Region.

  - Dr Ondráš noted the follow-up actions taken by the relevant bodies including the Executive Council, the Inter-Commission Group for WIGOS (ICG-WIGOS) and the Commission for Basic Systems (CBS) regarding the WIGOS Implementation.

  - Dr Ondráš introduced the WIGOS framework Implementation Plan (WIP) that was adopted recently by the Executive Council at its 64th session, and highlighting two aspects:

- The ten Key Activity Areas that need to be addressed in order to implement the WIGOS framework; and

- The table of WIGOS Implementation Activities, which lists specific work to be done in each of the ten Key Activity Areas. Some of the work needs to be done at a Regional and/or National level.

# The Regional Associations III and IV Context

  - Participants at the workshop discussed regional issues and priorities that will be taken into account when developing WIGOS Regional Implementation Plans. Firstly, some brief comments were made about current observing systems which provide the baseline for implementation of WIGOS.

  - Emphasis was placed in the discussion on cross-regional projects and synergies.

  - Finally, it was proposed that there also needs to be consideration given to the alignment of Regional WIP plans with national activities and harmonized aid-funded projects.

- Drafting Regional WIGOS Implementation Plan for RA III and IV

  - The meeting was organized in such a way as to have joint RA III and RA IV meetings during the first and last days of the workshop and individual regional meetings in parallel in the rest of the days. The template for the R-WIP that had been circulated prior to the workshop was considered in detail. While progressing through the plan, discussion was undertaken on regional and sub-regional priorities, issues and gaps in the current observing systems, identification of partners and joint projects. The agreement on the above has lead to formulation of the WIGOS Implementation Activities to be included in the R-WIPs.

  - The WIGOS Implementation Activities were formulated for the following ten (10) Key Activity Areas:

- Management of WIGOS Implementation in Region III and IV

- Collaboration with WMO and co-sponsored observing systems

- Design, planning and optimized evolution of WIGOS and its regional, sub-regional and national observing components

- Integrated Observing System Operation and Maintenance

- Integrated Quality Management

- Standardization, System Interoperability and Data Compatibility

- The WIGOS Information Resource (WIR)

- Data discovery, accessibility and retrieval

- Capacity development

- Communication and outreach

  - The RA III and RA IV WIGOS Implementation Activities are presented in the Annex III and Annex IV, respectively.

  - Further work will need to be completed by the RA III WG on ITD and the RA IV Task Team on WIGOS, respectively, to (i) refine the table of activities by adding some relevant information in the resources column, cross-checking against other observing system plans and priorities relevant to both regions, and considering how to make some of the actions more specific, and (ii) refine the text in the template in order to develop a complete first draft of each R-WIP.

  - The workshop also noted that further steps would be needed:

- Review of the tables by workshop participants before inclusion in the report of the workshop,

- Review of the first draft RWIP by stakeholders including:

- Members of RA III and RA IV (NMHSs and others)

- Regional organizations

- Relevant experts working within RA III and RA IV and in expert teams of technical commissions and of ICG-WIGOS

- WMO Secretariat including the WIGOS Project Office

- Revision of the draft R-WIP-III and R-WIP-IV

- Finalization of the draft R-WIP-III and R-WIP-IV, ready for review/endorsement by the respective Management Groups and the adoption by the presidents of both RA III and RA IV.

- Ultimately there will need to be coordination to undertake the identified activities in order to implement the WIGOS framework in both regions.

- Roadmap for RA III and RA IV R-WIPs

  - The roadmap for the R-WIP-III is as follows:

    - WG-I&TD (San Jose, Costa Rica, 26 November 2012) developed the 1st draft of R-WIP,

    - Consultation with RA Members between Nov.2012 and Feb.2013 will lead to the 2nd draft of R-WIP,

    - ICG-WIGOS (Geneva, 18-22 March 2013) will be requested for advice on the 2nd draft of R-WIP,

    - The WIGOS/WIS Workshop will be organized in RA III (end of April 2013) to review the 2nd draft and this will lead to the 3rd draft of R-WIP,

    - The RA-III-MG (Geneva, May 2013) will review the 3rd draft. And will approval (preliminary) the R-WIP, which will lead to (preliminary) Final R-WIP,

    - EC-65 (May 2013) will be informed on the (preliminary) Final R-WIP,

    - The period from May to October 2013 will be devoted to the intensive WIGOS implementation, including the two main Regional projects (i) Regional AWS network, and (ii) Regional radar network, that will eventually become a part of the Regional WIGOS Basic Network. Progress reports will be provided to RA III MG and ICG-WIGOS,

    - One day workshop will be organized for the Permanent Representative before the Ibero-American conference (October 2013) to review the progress in WIGOS implementation,

    - The period from October 2013 to March 2014 will be devoted to the intensive WIGOS implementation, including the two main Regional projects (i) Regional AWS network, and (ii) Regional radar network. Progress reports will be provided to RA III MG and ICG-WIGOS,

    - WG-I&TD (March 2014) will review the progress in WIGOS implementation and will prepare the report to the RA III MG and ICG-WIGOS,

    - ICG-WIGOS (March 2014) will review of progress in WIGOS implementation in the Region and will report to EC-66,

    - RA-III-MG (May 2014) will review the progress in WIGOS implementation and will report to EC-66 (May 2014),

    - XVI-RA-III Session (September 2014) will review the (preliminary) Final R-WIP and the status of implementation and will update the R-WIP, as appropriate.

  - The roadmap for the R-WIP-IV is as follows:

    - The President of RA IV write to the Permanent Representatives of the Region for them to have in their possession an inventory of the country’s existing national observing systems as stated in Section 1.5 of Table 1, of the Draft Regional WIGOS Implementation Plan (RWIP), when attending the Sixteenth Meeting of RA IV from 12-19 April 2013.

    - The WMO Office for North America, Central America and the Caribbean in Costa Rica schedule a side meeting during the Sixteenth Meeting of RA IV, on WIGOS before the substantive meeting document is presented and discussion held.

    - The Management Group of the Regional Association initiate a survey on the status of quality control procedures and processes implemented by Members, within two to three years of acceptance of the Draft RWIP by the Regional Association, using the Quality Management Framework of WIGOS.

    - …

- Closure

6.1	The participants and the representative of WMO expressed their appreciation to Mr Juan Carlos Fallas and his staff for the successful hosting of the meeting and for the warm hospitality and excellent arrangements made.

  - The workshop closed at xx:xx hours on 30 November 2012.

_______________

Annex I

List of Participants

ANTIGUA & BARBUDA

Keithley Meade

Antigua & Barbuda

Director of Meteorology and Permanent Representative with WMO

P.O. Box 1051, St Johns Antigua

keithleym@yahoo.com

phone: 1 268 4624606/7642139

fax; 1 268 4624606

ARGENTINA

Dora Goniadzki

Instituto Nacional del Agua

Directora

Juramento 3170,

Buenos Aires CP1428

doragoniadzki@gmail.com

phone: 5411 44809174

José Luis Gianni

Argentina

Encargado Técnico CRT Buenos Aires

25 de Mayo 658-CABA-

gianni@smn.gov.ar

phone: 5411 51676702

fax: 5411 51676709

AUSTRALIA

Dr Susan Lesley Barrell

Bureau of Meteorology

Assistant Director (Observations & Engineering)

GPO Box 1289K, Melbourne, VIC 3001, Australia

s.barrell@bom.gov.au

phone: 61 419945320

fax: 61396694194

BAHAMAS

Pedro Miller

Bahamas

Meteorological Officer III

P.O. Box N8330

Nassau, Bahamas

pedro.miller@bahamasweather.org.bs

phone: 242 3563734/6/8

fax: 242 356 3739

BARBADOS

Sabu Best

Barbados

Meteorologist

Grantley Adams International Airport

St. Michael

sabu_best@hotmail.com

phone: 246 4289834

BRAZIL

José Mauro de Rezende

Brazil

Instituto Nacional de Meteorología- INMET

Eixo Monumental SUL-VIA S1 Brasilia DF

Coordinator for Communications System

jmauro.rezende@inmet.gov.br

phone: 55 61 21014621

fax: 55 61 21024650

José Arimatea De Sousa Brito

Brasil

Instituto Nacional de Meteorología Eixo

Monumental VIA S1 BRASILIA, DF

INMET DIRECTOR'S ASSISTANT

josearimateabrito@gmail.com

phone: 5562 30993865

CANADA

Michael Manore

Environment Canada

Director

Monitorial Strategies and Data Management

351 St Joseph Bvld, Gatineau

Quebec, Canada K1A 0H3

mike.manore@ec.bc.ca

phone: +1 8199345478

Alexander Zucconi

Environment Canada

A/Manager-Strategies, Planning & Performance Section

4905 Dufferin Street

Toronto, Ontario, Canada M3H 5T4

alexander.zucconi@ec.gc.ca

phone: 416 7395765

fax: 416 7394261

CHILE

Gastón Torres Araneda

Chile

Jefe de Climatología

Av. Portales 3450, Estación Central

Santiago, Chile

gtorres@meteochile.cl

phone: 56 224364519

COSTA RICA

Werner R. Stolz

Instituto Meteorológico Nacional IMN

Frente a Admisiones del Hospital Calderón Guardia

calle 9, avenida 17, Barrio Aranjuez

San José, Costa Rica

wstolz@imn.ac.cr

phone: 506 83576886

fax: 506 22576886

Oscar Arango

Costa Rica

Representative

World Meteorological Organization

Tercer piso del Instituto Meteorológico Nacional

Frente a Admisiones del Hospital Calderón Guardia

Avenida 9 calle 17, Barrio Aranuez

San José, Costa Rica

oarango@wmo.int

phone: 506 22582370

fax: 506 22568240

Juan Carlos Fallas Sojo

Costa Rica

Instituto Meteorológico Nacional

Frente a Admisiones del Hospital Calderón Guardia

Avenida 9, calle 17, Barrio Aranjuez

San José, Costa Rica

jcfallas@imn.ac.cr

phone: 506 22225616

fax: 506 21231837

CUBA

Eduardo Planos Gutiérrez

Cuba

Investigador Titular

Instituto de Meteorología

Casa Blanca Regla

eduardo.planos@insmet.cu

phone: 8686672

fax: 8668010

CURACAO

Haime Pieter

Curacao Meteorological Department

Head of Technical & IT Department

Seru Mahuma z/n

Willemstad, Curacao

hpfdpiet@meteo.an

phone: 5999 8393374

fax: 5999 8692699

ECUADOR

Rodney Martínez Guingiva

CIIFEN

Scientific Coordinator

Escobedo 1204 y 9 de Octubre

Fundación El Universo I Piso

r.martinez@ciifen.org

phone: 593 4 2514770

fax: 593 4 2514771

MEXICO

Moisés Michel Rosengaus Moshinsky

Mexico

WMO Consultant to the National Meteorological Service of Mexico

Bosque de Zapopan 20 La Herradura, Huixquilucan

Estado de Mexico 52784, Mexico

mickros@prodigy.net.mx

phone: 5255 55899213

fax: 5255 52940715

PARAGUAY

Julián Báez Benitez

Dirección de Meteorología e Hidrología DINAC

Director de Meteorología e Hidrología

Presidente AR III

Mariscal López y 22 de setiembre

6to Piso Edificio MDN

Asunción, Paraguay

julian.baez@meteorologia.gov.py

phone: 595 21201950

fax: 595 21222139

Miguel Angel Rabiolo

Organización Meteorológica Mundial

Director Oficina Regional para las Américas

mrabiolo@wmo.int

phone: 295 21212058

TRINIDAD & TOBAGO

Tyrone Sutherland

British Caribbean Territories

Permanent Representative of the BCT with WMO

EC Focal Point for KG WIGOS in AR IV

C/O Caribbean Meteorological Organization

27 O'Connor ST, Wood Brook, P.O. Box 461

Port of Spain, Trinidad & Tobago

Tsutherland@cmo.org.tt

phone: 1 868 6224711

fax: 1 868 622 0277

Glendell De Souza

British Caribbean Territories

Science and Technology Officer

P.O. Box 461, Port of Spain

Trinidad

Gde_Souza@cmo.org.tt

phone: 868 6224711

fax: 868 6220277

UNITED STATES OF AMERICA

John Hayes L.

USA

Retired Former PR from USA with WMO

17930 Stoneleigh Drive

Round Hill, VA 20141

jack.hayes422@aol.com

phone: 703 5376418

Fred Branski

USA

International Requirement Divission

1325 East-West High way room 17454

Silver Spring, MD 20910

USA

fred.branski@noaa.gov

phone: 301 7133538 ext. 121

fax: 301 7139450

WMO Secretariat

| Dr Wenjian Zhang | Director, Observing and Information Systems (OBS) Department wzhang@wmo.int |
| --- | --- |
| Dr Miroslav Ondráš | Chief, WMO Observing Systems Division, OBS Department mondras@wmo.int |
| Mr Miguel Rabiolo | Director, Regional Office for the Americas |
| Mr Oscar Arango | Representative, WMO Office for North America, Central America and the Caribbean |
| Mr Hama Kontomgonde | OBS Department, Scientific Officer |

Annex II

Agenda

# RA III Sub-group on integrated observing systems

# and

# RA IV Task Team on Regional WIGOS Implementation

- ORGANIZATION OF THE SESSION

  - Opening of the meeting

  - Adoption of the agenda

1.3	Working arrangements

- REPORT OF THE CHAIRMAN

- WIGOS IMPLEMENTATION

  - Status of WIGOS Implementation

  - The WIGOS Framework Implementation Plan (WIP)

  - Template for  Regional Implementation Plans (R-WIP)

- OBSERVING SYSTEMS IN REGIONS III AND IV

  - Status of the observing systems

  - Monitoring results

  - Review of the Regional Basic Networks

- DEVELOPMENT OF THE REGIONAL IMPLEMENTATION PLAN FOR RA III and IV (R-WIP-III - R-WIP-IV)

  - Existing Regional priorities for observing systems

  - Alignment of R-WIPIII – R-WIP-IV with national activities and harmonized aid-funded projects

  - Identifying the major issues for WIGOS in RA III and RA IV

  - Drafting R-WIP-III - R-WIP-IV

  - Steps R-WIP-III - R-WIP-IV finalization

- DRAFT FINAL REPORT

- CLOSURE OF THE SESSION

_______________

Annex III

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

ASOCIACIÓN REGIONAL III

PLAN REGIONAL DE EJECUCIÓN DEL WIGOS DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL III)

Versión 0.1

Noviembre 2012

## ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

1.1	Finalidad del WIGOS y alcance del Plan de ejecución del marco del WIGOS

1.2	Visión del WIGOS y directrices del Congreso para la ejecución del WIGOS

2.	PRINCIPALES ESFERAS DE ACTIVIDAD PARA LA EJECUCIÓN REGIONAL DEL WIGOS

2.1	Gestión de la ejecución del WIGOS

2.2 	Colaboración con los sistemas de observación de la OMM y los sistemas de observación copatrocinados

2.3	Diseño, planificación y evolución optimizada de los sistemas de observación componentes del WIGOS

2.4	Explotación y mantenimiento del Sistema de observación integrado

2.5	Gestión integrada de la calidad

2.6	Normalización, interoperabilidad de los sistemas y compatibilidad de los datos

2.7	Recursos de información del WIGOS

2.8 	Búsqueda, entrega y archivo de datos y metadatos

2.9 	Desarrollo de capacidad

2.10 	Comunicación y divulgación

3.	GESTIÓN DEL PROYECTO A NIVEL REGIONAL

3.1	Mecanismo de supervisión, examen y presentación de informes del proyecto

3.2 	Evaluación del proyecto

4.	EJECUCIÓN

4.1 	Actividades, resultados concretos, objetivos, costos y riesgos

5.	Recursos

6.	Evaluación y gestión de riesgos

7.	PERSPECTIVAS

ANEXO I	LISTA DE ABREVIATURAS

# PLAN DE EJECUCIÓN DEL MARCO DEL WIGOS

## 1.	INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

### 1.1	Finalidad del WIGOS y alcance del Plan de ejecución del marco del WIGOS de la Asociación 	Regional III

El Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) proporciona un nuevo marco para los sistemas de observación de la OMM y las contribuciones de la OMM a los sistemas de observación que copatrocina. Es importante constatar que el WIGOS no reemplaza a los sistemas de observación existentes sino que es, más bien, un marco general para la evolución de esos sistemas, cuya propiedad y explotación seguirá correspondiendo a diversas organizaciones y programas. El WIGOS se centrará en la integración de las funciones, los mecanismos y las actividades de gobernanza y gestión, que llevarán a cabo los sistemas de observación colaboradores, según los recursos asignados a nivel mundial, regional y nacional.

En este Plan de ejecución del marco del WIGOS se abordan las actividades necesarias para que el WIGOS inicie sus operaciones para finales del período de 2012 a 2015, conforme a las directrices del Congreso de la OMM. No obstante, el WIGOS seguirá evolucionando y mejorando después de 2015 por medio de los mecanismos de gobernanza y gestión establecidos al aplicar este Plan.

En el Plan también se abordan varias actividades adicionales que mejorarían considerablemente la capacidad operativa del WIGOS, más allá de la ejecución correspondiente al período 2012- 2015; no obstante, esas actividades dependen de recursos extrapresupuestarios. Aunque esas actividades no se completaran, el WIGOS podría seguir considerándose operativo, pero el sistema resultante sería menos eficaz para alcanzar sus objetivos, y los beneficios para los Miembros se verían mermados o retrasados.

En el Plan de ejecución del marco del WIGOS se facilitan las bases para el desarrollo de planes regionales de ejecución del marco del WIGOS. Los Miembros de una región cumplirán con el Plan general de ejecución del WIGOS y con su marco regional, por lo que respecta al diseño, la explotación, el mantenimiento y la evolución de sus sistemas nacionales de observación.

Este Plan se establece en varios capítulos en los que se identifican y describen las distintas esferas de actividad que se abordarán en esta región. Las actividades regionales y nacionales específicas de cada esfera figuran en el cuadro 2 (véase la sección 4), en el que se identifican los resultados concretos, los plazos, las responsabilidades, los costos y los riesgos, y la aplicabilidad a la ejecución a nivel mundial, regional o nacional. Las actividades similares se agrupan bajo el título correspondiente a la respectiva subsección de la sección 2.

### 1.2	Visión del WIGOS y directrices del Congreso para la ejecución del WIGOS

El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial decidió que la mejora de la integración de los sistemas de observación de la OMM debía ser un objetivo estratégico de ésta, y estableció esa tarea como uno de los principales resultados previstos del Plan Estratégico de la OMM.

La visión del WIGOS preconiza la implantación de un sistema de observación integrado, coordinado y completo que satisfaga, de manera rentable y continua, las necesidades cambiantes de los Miembros en materia de observación, para la prestación de sus servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y ambientales conexos. El sistema WIGOS permitirá reforzar la coordinación de los sistemas de observación de la OMM con los de las organizaciones asociadas, en beneficio de la sociedad. Además, el WIGOS proporcionará un marco que permitirá la integración y la mejor evolución posible de los sistemas de observación de la OMM, y la contribución de la Organización a los sistemas copatrocinados. Llevada a cabo conjuntamente con el Sistema de información de la OMM (SIO), esta labor permitirá disponer de una serie más amplia de datos y productos medioambientales y metadatos conexos, de manera constante y fiable, con la consecuente mejora de los conocimientos y servicios relativos a todos los programas de la OMM.

La ejecución del WIGOS debería basarse en los sistemas de observación de la OMM existentes y agregar valor a estos, atendiendo especialmente a la integración de las observaciones efectuadas desde la superficie y desde el espacio mediante un proceso evolutivo, a fin de satisfacer las necesidades de los programas de la OMM y de los programas copatrocinados por la Organización.

Para poder hacer realidad el WIGOS, será imperativo que las actuales actividades de gestión, gobernanza y apoyo sean reexaminadas y armonizadas con las prioridades de la OMM. Esta concordancia fomentaría la cooperación y coordinación en los planos técnico, operativo y administrativo.

Los sistemas satelitales integrados son una fuente insustituible de datos de observación para vigilar el tiempo, el clima y el medio ambiente. Es importante impulsar la intercalibración de instrumentos, el intercambio de datos, la normalización de la gestión de datos, la información para el usuario y la formación profesional, con objeto de beneficiarse al máximo de las capacidades  espaciales en el contexto del WIGOS.

El WIGOS será fundamental para el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), los servicios de meteorología aeronáutica, la reducción de riesgos de desastre y el desarrollo de capacidad, que constituyen esferas prioritarias de la OMM. Asimismo, permitirá asegurar una contribución coordinada de la OMM al Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), el Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT) y la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS), todos ellos sistemas copatrocinados.

## 2.	PRINCIPALES ESFERAS DE ACTIVIDAD PARA LA EJECUCIÓN REGIONAL DEL 	WIGOS

Con objeto de migrar los sistemas mundiales de observación existentes (el Sistema Mundial de Observación (SMO), la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), el Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS) y la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM, incluidos los componentes de superficie y espaciales y todas las contribuciones de la OMM al MMSC, el SMOC, el SMOO, el SMOT y la GEOSS), en particular sus componentes regionales, a un sistema único más integrado como es el WIGOS, es necesario desplegar esfuerzos a nivel regional en las siguientes esferas principales, que se detallan en los apartados que figuran a continuación:

a)	Gestión de la ejecución del WIGOS;

b)	Colaboración con los sistemas de observación de la OMM y los sistemas de observación copatrocinados;

c)	Diseño, planificación y evolución optimizada;

d)	Explotación y mantenimiento del Sistema de observación integrado;

e)	Gestión integrada de la calidad;

f)	Normalización, interoperabilidad de los sistemas y compatibilidad de los datos;

g)	Recursos de información operativa del WIGOS;

h)	Gestión, entrega y archivo de datos y metadatos;

i)	Desarrollo de capacidad, y

j)	Comunicación y divulgación.

### 2.1	Gestión de la ejecución del WIGOS en la Asociación Regional III

La ejecución del WIGOS es una actividad integrante de todos los componentes regionales de los sistemas de observación de la OMM y los sistemas de observación copatrocinados, actividad que apoya todos los programas y actividades de la OMM.

Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo de la OMM seguirá supervisando, orientando, evaluando y apoyando la ejecución general del WIGOS. De conformidad con las directrices del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, el Consejo Ejecutivo, en su 63a reunión, estableció el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), con miras a proporcionar orientación y asistencia técnicas para la planificación, ejecución y ulterior desarrollo de los componentes del WIGOS. En sus próximas reuniones, se informará al Consejo Ejecutivo acerca de los progresos realizados en la ejecución del WIGOS. El Consejo designó al presidente de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) como presidente del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS.

Asociaciones regionales

Las asociaciones regionales desempeñarán un papel fundamental en la ejecución del WIGOS en las regiones. La Asociación Regional III, por medio del Grupo de Trabajo de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico (GTIDT), coordinará la planificación y ejecución del WIGOS a nivel regional, teniendo en cuenta todas las prioridades futuras de la OMM, como el MMSC y la reducción de riesgos de desastre. El GTIDT, bajo la dirección del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS y, cuando proceda, con el apoyo de la oficina de proyecto del WIGOS en la Secretaría de la OMM, se encargará de las siguientes tareas:

- el  desarrollo del Plan regional de ejecución del marco del WIGOS;

- la integración de los componentes de las redes regionales del WIGOS, y

- la evolución de sus redes regionales conforme al Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación.

En el Plan regional de ejecución del marco del WIGOS también se abordarán los aspectos regionales de las necesidades, la normalización, la interoperabilidad de los sistemas de observación, la compatibilidad de los datos, la gestión de datos, los procedimientos de los Sistemas de gestión de la calidad, entre ellos, la supervisión del rendimiento y el control de la calidad de los datos, así como las mejoras propuestas en las redes y los sistemas de observación. Una de las funciones importantes de las asociaciones regionales será evaluar y supervisar continuamente las necesidades regionales, detectar las deficiencias regionales y determinar los proyectos de desarrollo de capacidad en las regiones, a fin de subsanar esas deficiencias.

Miembros de las regiones

Los Miembros llevarán a cabo la planificación, ejecución, explotación y mantenimiento de redes y programas nacionales de observación sobre la base de las normas y las mejores prácticas establecidas en el Reglamento Técnico de la OMM, el Manual del WIGOS y los correspondientes manuales de los sistemas de observación componentes del WIGOS (por ejemplo, el SMO, la VAG, el WHYCOS y la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM). Se alentará a los Miembros a que adopten un enfoque de red mixta para sus redes y a que incluyan la adquisición y futura transmisión de datos de fuentes externas, incluidos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y otros organismos gubernamentales, el sector comercial y miembros del público en general. En particular, en el marco del WIGOS, los Miembros de las regiones tendrán que prestar más atención a la protección de los emplazamientos y del espectro de frecuencias radioeléctricas.

Asimismo, deberían elaborarse planes para fortalecer la cooperación mediante asociaciones con diferentes participantes en la supervisión de los componentes de observación del WIGOS en sus países. En concreto, el objetivo de estas actividades consiste en intensificar la cooperación entre los servicios meteorológicos, hidrológicos, marítimos/oceanográficos y las instituciones académicas o de investigación, cuando constituyen entidades nacionales separadas.

### 2.2	Colaboración con los sistemas de observación de la OMM y los sistemas de observación 	copatrocinados

El WIGOS será un sistema integrado, global y coordinado, compuesto principalmente por los componentes de observación de superficie y espaciales del SMO, la VAG, la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM y el WHYCOS, además de todas las contribuciones de la OMM al SMOC, el SMOO y el SMOT. Cabe señalar que, a diferencia de los sistemas de observación pertenecientes principalmente a los SMHN, sobre cuya base se estableció la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), los sistemas de observación propuestos como componentes del WIGOS pertenecen a diversas organizaciones, tanto operativas como de investigación, que también los explotan. Por lo tanto, la interacción a escala regional y nacional entre estas distintas comunidades es fundamental para la ejecución del WIGOS en las regiones. En particular, es importante reforzar la interacción entre las comunidades de investigación y de observación operativa para mantener y hacer avanzar los sistemas y las prácticas de observación, en consonancia con los adelantos científicos y tecnológicos.

Organizaciones asociadas

Mediante un mecanismo que definirán las asociaciones regionales y los órganos regionales respectivos, tales como GTIDT, Grupo de trabajo sobre Servicios Climáticos (GTSC), Grupo de trabajo de Hidrología y Recursos Hídricos (GTHyRH) y Grupo de Gestión (GM), se apoyará la coordinación y cooperación a escala regional, con objeto de resolver los posibles problemas en materia de políticas de datos, entrega de productos y otras cuestiones de gobernanza. Este mecanismo de coordinación entre organismos y sistemas de observación deberá complementarse con arreglos de cooperación y coordinación similares entre los SMHN y recibir el apoyo de estos, y mediante mecanismos nacionales de ejecución para el MMSC, el SMOC, el SMOO, el SMOT y la GEOSS.

La arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio se ha definido como un sistema de extremo a extremo, que cuenta con la participación de distintas partes interesadas, en particular de operadores de satélites operativos y organismos espaciales de investigación y desarrollo (I+D), el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM), el Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS), el SMOC, el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y el Grupo de observación de la Tierra (GEO). En el marco regional, la arquitectura formará parte del componente espacial del WIGOS. Por lo tanto, se prestará especial atención a su contribución coordinada al WIGOS, sobre la base de los mecanismos de coordinación existentes antes mencionados.

### 2.3	Diseño, planificación y evolución optimizada de los sistemas de observación componentes 	del WIGOS

La OMM ha acordado la Visión para los sistemas mundiales de observación para 2025, que establece objetivos de alto nivel para orientar la evolución de dichos sistemas en los próximos decenios. A fin de complementar y responder a esta Visión, durante la decimoquinta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos se examinó un Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación. Dicho Plan se centrará en la evolución a largo plazo de los componentes de los sistemas de observación del WIGOS, mientras que el Plan de ejecución del WIGOS se centrará en la integración de esos componentes. Después de 2015, esos planes proporcionarán a los Miembros de las regiones directrices claras y específicas con medidas concretas que estimularán la evolución rentable de los sistemas de observación, a fin de atender de forma integrada las necesidades de todos los programas de la OMM y de las partes pertinentes para los programas copatrocinados.

Con respecto al subsistema de superficie del WIGOS, la composición actual de redes de estaciones de observación principalmente separadas comprende varios tipos diferentes de emplazamientos. Mediante la ejecución del WIGOS, estas redes separadas seguirán evolucionando, pero también tendrán una identidad colectiva más prominente como subsistema de superficie del WIGOS y, para algunos fines, podrán considerarse como un sistema único mixto de emplazamientos o plataformas de observación (fijo o móvil). Las asociaciones regionales adoptarán una función más amplia de coordinación de la aplicación de los elementos pertinentes del subsistema de superficie del WIGOS, dejando atrás los anteriores conceptos de redes principalmente sinópticas y climatológicas regionales para adoptar un concepto integrado de una red regional del WIGOS.

Igualmente, el subsistema espacial del WIGOS consta de numerosas plataformas y tipos de satélites diferentes. Se ha dado ya una integración parcial gracias a la existencia de un plan coordinado a nivel mundial, que mantienen la OMM y el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM), en el que se tienen en cuenta las necesidades relacionadas con varias áreas de aplicación. No obstante, debería seguir desarrollándose y ampliándose para prestar un apoyo mejorado a ciertas áreas de aplicación que, actualmente, no aprovechan plenamente los posibles beneficios de las observaciones realizadas desde el espacio, por ejemplo, otros componentes de la Vigilancia de la Atmósfera Global y el WHYCOS e iniciativas nuevas como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y la Vigilancia de la Criosfera Global. Además, se promoverá una mayor integración con respecto a la intercalibración, la armonización de datos y productos y la entrega mixta de productos. Las asociaciones regionales asumirán una función activa en la recopilación de opiniones de los Miembros y el mantenimiento de las prioridades y necesidades documentadas en cuanto a la disponibilidad de datos y productos del subsistema espacial del WIGOS en las regiones.

Examen continuo de las necesidades

La planificación estratégica coordinada a todos los niveles se basará en el proceso de examen continuo de las necesidades y se apoyará en los textos de carácter normativo del WIGOS. Esta actividad se llevará a cabo principalmente a nivel mundial, con la orientación del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS).

El proceso de examen continuo de las necesidades conlleva el examen regular de las necesidades de datos de observación  para cada una de las áreas de aplicación de la OMM establecidas y todas las variables requeridas (véase el cuadro 1). Este proceso también comprende  el examen de la capacidad de los sistemas de observación de la OMM y los sistemas copatrocinados, y la información detallada de las redes o plataformas existentes , tanto en el caso de los sistemas espaciales como de superficie, para suministrar datos sobre las diferentes variables. La información exhaustiva sobre las necesidades y las capacidades recopilada a nivel mundial se registra de forma cuantitativa en una base de datos, que puede consultarse gracias a la herramienta de análisis y examen de las capacidades de los sistemas de observación (OSCAR) de los Recursos de información operativa del WIGOS (véase la sección 2.7 más adelante). Actualmente, la información sobre las redes de superficie y los detalles sobre la instrumentación se registran en el volumen A, pero más adelante podrán consultarse, junto con metadatos adicionales, por medio de la herramienta OSCAR. La capacidad del componente espacial también se registra y facilita a través de dicha herramienta, la cual permite efectuar análisis de las lagunas con el propósito de detectar las deficiencias de los programas de observación existentes.

Las medidas mencionadas supra representan la fase de análisis del examen continuo de las necesidades, que es lo más objetiva posible. Las fases siguientes son las de la asignación de prioridades y planificación del examen continuo de las necesidades en las que expertos de diversas áreas de aplicación interpretan las lagunas identificadas, extraen conclusiones y determinan las principales cuestiones y prioridades para tomar medidas al respecto. Estas aportaciones se elaboran en forma de declaraciones de orientaciones de cada área de aplicación. Las comisiones técnicas responden a las declaraciones de orientaciones mediante la formulación de las nuevas necesidades de los sistemas mundiales de observación y las publicaciones reglamentarias y de orientación para ayudar a los Miembros a abordar las nuevas necesidades. Además, la CSB y otras comisiones técnicas aprovechan las declaraciones de orientaciones para elaborar una Visión y un Plan de ejecución para el desarrollo posterior del WIGOS.

Cuadro 1. Las 12 áreas de aplicación reconocidas de la OMM

| N° | Área de aplicación | No | Área de aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Predicción numérica del tiempo (PNT) mundial | 7 | Aplicaciones oceánicas |
| 2 | PNT de alta resolución | 8 | Meteorología agrícola |
| 3 | Predicción inmediata y predicción a muy corto plazo | 9 | Hidrología |
| 4 | Predicciones estacionales a interanuales | 10 | Vigilancia del clima |
| 5 | Meteorología aeronáutica | 11 | Aplicaciones climáticas |
| 6 | Química atmosférica | 12 | Meteorología del espacio |

A nivel regional

A pesar de que la función principal de coordinación del examen continuo de las necesidades para la planificación general del WIGOS será responsabilidad de la CSB, las asociaciones regionales, por medio de GTIDT, seguirán las orientaciones técnicas de las comisiones técnicas que figuran en el Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación y otros planes de ejecución de esos sistemas, con miras a desarrollar y aplicar los sistemas de observación en las regiones.

Las asociaciones regionales examinarán e informarán a la CSB sobre sus necesidades de datos y sobre cualquier cuestión que determine en relación con el diseño general del WIGOS, teniendo en cuenta las necesidades específicas de la región y las autoridades internacionales de las cuencas fluviales. Este proceso exige sobre todo lo siguiente: 1) utilizar los datos mundiales para establecer las necesidades de datos regionales, 2) utilizar tales datos para la planificación detallada de los componentes de los sistemas de observación a escala regional y, por último, 3) alentar a los Miembros de las regiones a que ejecuten estos componentes, con sujeción a un examen ulterior a escala nacional o subregional, según proceda.

A nivel nacional o subregional

Los Miembros de las regiones contribuirán al esfuerzo regional colectivo a fin de: 1) evaluar las necesidades de datos a nivel regional y planificar los componentes de sistemas de observación  regionales, y 2) ejecutar y desarrollar los sistemas de observación con arreglo a este Plan, el Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación y otros planes de ejecución de sistemas de observación.

Asimismo, los Miembros de las regiones tendrán a su disposición información sobre las necesidades de datos mundiales y regionales, que podrán utilizar a modo de orientación para la preparación de información relativa a las necesidades nacionales. Dicha información podrá utilizarse, a su vez, para la planificación detallada de la evolución de los componentes de observación del WIGOS a escala nacional.

En algunos casos, en los que los países son pequeños y se encuentran geográficamente próximos o ya han establecido relaciones de trabajo multilaterales, podría ser más conveniente adoptar un enfoque subregional, en lugar de uno nacional, con respecto a la planificación de la infraestructura de observación del WIGOS. En ese caso, los Miembros de que se trate tendrán que trabajar en estrecha colaboración para preparar exámenes subregionales de las necesidades, que servirán de base para la planificación detallada a esa escala.

### 2.4	Explotación y mantenimiento del Sistema de observación integrado

Los propietarios o encargados de los sistemas de observación son responsables de la explotación y el mantenimiento de sus sistemas, así como del cumplimiento del Reglamento de la OMM y los sistemas de observación copatrocinados a los que contribuyen. Los propietarios de los sistemas suelen ser los SMHN u otras organizaciones en los países Miembros de la OMM, pero a veces pueden ser entidades de otro tipo.

El WIGOS comprende un proceso que permite intercambiar experiencias, prácticas e ideas operativas así como conocimientos técnicos, y que permite reunir recursos para actividades conjuntas a escala regional. Crear sinergias y aumentar la eficiencia son ventajas que derivan de ello. Estas interacciones pueden entablarse entre equipos diferentes de la misma organización (por ejemplo, un SMHN) o entre organizaciones regionales. Estas podrían beneficiarse de las orientaciones técnicas proporcionadas por las comisiones técnicas pertinentes y, aunque ello ocurre principalmente a nivel nacional, podría realizarse a nivel regional.  En el marco de la Asociación Regional III destacarán las actividades regionales siguientes:

- Contribuir a la promoción y divulgación de WIGOS

- Proyecto de intercambio de información de estaciones automáticas

- Creación de una red regional de radares meteorológicos

### 2.5	Gestión integrada de la calidad

En las regiones se observa que responder a las necesidades y expectativas de los usuarios con respecto a la calidad será esencial para el éxito del WIGOS. A tal fin, deberán examinarse detalladamente las prácticas actuales de los programas de observación de la OMM, las necesidades concretas de las misiones que ya están en marcha y las oportunidades tecnológicas disponibles.

El enfoque relativo a la gestión de la calidad del WIGOS consiste en aplicar el Marco de gestión de la calidad (MGC) de la OMM a los componentes de observación del WIGOS (véase el Reglamento Técnico 49, parte 4). Mediante la gestión de la calidad del WIGOS se procurará que todos los componentes del WIGOS guarden conformidad con las normas internacionales, como con las normas de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 9001/9004 y 17025, cuando proceda (es decir, con respecto a la calibración de los instrumentos y la trazabilidad de los datos). El cumplimiento de las normas internacionales debería garantizarse en todos los procedimientos de aseguramiento de la calidad aplicados por los Miembros de las regiones a todos sus componentes nacionales de observación del WIGOS. Además del documento del MGC de la OMM, los Miembros recibirán otras directrices de la OMM por medio de las normas y mejores prácticas establecidas en los textos de carácter normativo, como el Manual y la Guía del WIGOS. Esas directrices, tanto para las prácticas obligatorias como para las prácticas más convenientes, pueden servir de referencia para la aplicación y ejecución de la gestión de la calidad en los sistemas nacionales de observación. En ese marco, las regiones prestarán atención a las actividades siguientes:

a)	examinar las prácticas actuales de gestión de la calidad utilizadas en las regiones;

b)	documentar la calidad de las observaciones de las redes regionales del WIGOS en todas las etapas del proceso de datos, y

c)	asegurar, siempre que sea posible, la trazabilidad de las observaciones con respecto al Sistema Internacional de Unidades (SI).

El Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM), en coordinación y colaboración con la OMM, apoya la elaboración de normas y modelos de garantía de la calidad para las observaciones satelitales, algoritmos basados en múltiples satélites y sensores para estimar los datos y productos recuperados, y programas avanzados de derivación de datos de sondeo atmosféricos para su uso por los Miembros de la OMM. A fin de contribuir a este esfuerzo, en las regiones se asegurará la especificación de los emplazamientos de superficie necesarios para la calibración y validación de los datos obtenidos por satélite.

Un aspecto fundamental de la gestión de la calidad a nivel regional al que debe prestarse especial atención en el marco del WIGOS es la supervisión del rendimiento y evaluación del desempeño sistemáticas y rigurosas de las capacidades del WIGOS en relación con: a) el flujo de datos y productos de observación a los modelos, y b) el suministro de productos e información para las herramientas y los servicios de apoyo a la toma de decisiones, con arreglo a las necesidades señaladas por los usuarios finales. Una supervisión del rendimiento y evaluación del desempeño eficaces pueden mejorar el rendimiento general del WIGOS, así como su capacidad para interactuar de forma efectiva con su comunidad de usuarios y atender sus necesidades.

Los Miembros de las regiones velarán por el cumplimiento de los principios de gestión de la calidad del WIGOS (como las normas ISO 9001, 9004 y 17025).

### 2.6	Normalización, interoperabilidad de los sistemas  y compatibilidad de los datos

El Sistema de información de la OMM (SIO) desempeña un papel importante en la ejecución regional del WIGOS, en lo referente al intercambio y a la búsqueda de datos y al suministro de normas y prácticas efectivas de la gestión de datos. En consecuencia, en las regiones se coordinarán las actividades de ejecución del WIGOS y el SIO.

Teniendo en cuenta la rapidez con la que avanza la tecnología, lo que permitirá seguir incrementando la capacidad, fiabilidad, calidad y rentabilidad de las observaciones, los Miembros de las regiones se asegurarán de que el WIGOS aplique las normas internacionales y las mejores prácticas establecidas por la OMM y las organizaciones asociadas que se describen en los textos de carácter normativo de la OMM, en relación con las esferas siguientes:

a) 	los instrumentos y métodos de observación de todos los componentes, incluidos los elementos de superficie y espaciales (observaciones y sus metadatos);

b) 	el intercambio de información del SIO, así como los servicios de búsqueda, consulta y recuperación de datos, y

c) 	la gestión de datos (el proceso, el control de la calidad, la supervisión y el archivo de datos).

En las regiones se apoyarán todas las actividades que permitan la interoperabilidad (en particular, la compatibilidad de los datos) de los componentes de observación del WIGOS, mediante la utilización y aplicación de las mismas normas y mejores prácticas internacionalmente aceptadas (es decir, la normalización). La compatibilidad de los datos también se apoya en el uso de formatos y representaciones de datos normalizados.

Todo alejamiento de las prácticas normalizadas a nivel regional (documentadas en el Reglamento Técnico de la OMM por medio del Manual del WIGOS y otros manuales pertinentes) se comunicará a la oficina de proyecto del WIGOS.

### 2.7	Recursos de información operativa del WIGOS

Los recursos de información operativa del WIGOS, que podrán consultarse en un punto de acceso centralizado (portal web), proporcionarán toda la información operativa relacionada con el WIGOS, en particular las necesidades de los usuarios en materia de observaciones, una descripción de las redes de observación colaboradoras (metadatos obtenidos de instrumentos, emplazamientos o plataformas), y sus capacidades, una lista de las normas utilizadas en el marco del WIGOS, las políticas de datos aplicables y la información sobre la forma de acceder a los datos. Asimismo, los recursos permitirán facilitar información general sobre los beneficios del WIGOS y sus repercusiones para los Miembros y serán un medio que permitirá llevar a cabo exámenes críticos en el marco del examen continuo de las necesidades, de utilidad para los Miembros y las asociaciones regionales en la realización de estudios del diseño de redes de observación, cuando sea necesario. Los recursos permitirán ofrecer directrices sobre la forma de desarrollar la capacidad en los países en desarrollo, conforme a las necesidades del WIGOS, y se proporcionará a los Miembros de las regiones un conjunto de instrumentos que, en caso necesario, podrá utilizarse a escala nacional. La información recopilada se utilizará, en particular, para detectar las lagunas en las redes de observación, señalar las áreas en las que los sistemas de observación actuales podrían utilizarse, o en las que podría ampliarse su alcance con un costo limitado para atender las necesidades de un número más amplio de áreas de aplicación. La información suministrada sobre las normas permitirá apoyar la producción de conjuntos de datos más homogéneos y permitirá realizar observaciones trazables y de calidad contrastada.

Las principales herramientas de apoyo del WIGOS son las siguientes: a) un portal web central (portal del WIGOS); b) una herramienta de referencia de la normalización de las observaciones del WIGOS, y c) la herramienta de análisis y examen de las capacidades de los sistemas de observación del WIGOS (OSCAR), que incluye información sobre las necesidades de observación del usuario y las capacidades de los sistemas de observación y permiten realizar un análisis comparativo crítico de ambos.

En el entendimiento de que las fuentes de cada componente de los Recursos de información operativa del WIGOS dependen de las aportaciones de sus Miembros, las regiones se comprometerán a ofrecer aportaciones de forma periódica, a fin de mantener actualizada la información sobre los recursos.

### 2.8	Búsqueda, entrega y archivo de datos y metadatos

En el marco del WIGOS, el Sistema de información de la OMM (SIO) permite intercambiar datos y metadatos de interpretación y gestionar los metadatos de búsqueda conexos. Estos metadatos de búsqueda desempeñan una función importante en la búsqueda, la consulta y la recuperación de las observaciones y los productos del WIGOS por parte de toda la comunidad de la OMM.

La presentación, la gestión y el archivo de datos suele ser responsabilidad de los propietarios de los sistemas de observación o de los encargados de conservar los datos. No obstante, hay varios centros mundiales de datos y centros de datos regionales o especializados que recopilan, gestionan y archivan datos de observación básicos, que son útiles para las aplicaciones de la OMM. Los Miembros de las regiones se encargarán de presentar sus datos a estos centros de datos regionales o especializados. Las asociaciones regionales instarán a sus Miembros a respetar este compromiso.

Los Miembros de las regiones adoptarán las normas del WIGOS y el SIO y facilitarán sus datos y metadatos por medio de ese Sistema para su entrega o para los servicios de búsqueda, consulta y recuperación. A este respecto, las asociaciones regionales apoyarán y alentarán la promoción y el establecimiento de Centros de producción o de recopilación de datos (CPRD) y de Centros Nacionales. Las directrices se formularán y facilitarán por medio de documentos de carácter normativo y los documentos técnicos del WIGOS pertinentes.

### 2.9	Desarrollo de capacidad

Es sumamente importante para los países en desarrollo que se realice un esfuerzo coordinado de desarrollo de capacidad a escala mundial, regional y nacional por lo que respecta a la ejecución del WIGOS, especialmente en el caso de los SMHN de los países menos adelantados y de los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), para que puedan desarrollar, mejorar y mantener los componentes nacionales de observación del WIGOS. Ello debe complementarse con medidas encaminadas al desarrollo de capacidad fuera del ámbito del WIGOS pero en esferas estrechamente relacionadas, con objeto de mejorar la consulta y la utilización eficaz de las observaciones, los datos y productos así como las tecnologías conexas. Las actividades de desarrollo de capacidad del WIGOS a escala regional se centran en:

- prestar asistencia a los Miembros de las regiones para establecer o mejorar políticas y mandatos institucionales que permitan la ejecución, explotación y gestión eficaces de los sistemas de observación;

- subsanar las deficiencias existentes en el diseño, la explotación y el mantenimiento de los sistemas de observación del WIGOS, entre otros, el desarrollo de infraestructuras y de capacidad humana, y

- ofrecer innovación tecnológica, transferencia de tecnología, asistencia técnica y herramientas de apoyo a la toma de decisiones.

El desarrollo de capacidad en aplicaciones satelitales para los países en desarrollo, menos adelantados y los PEID también se aborda en el Plan de Ejecución para la evolución de los subsistemas espacial y de superficie del SMO (OMM/DT-N° 1267). El laboratorio virtual seguirá creciendo y ayudando a todos los Miembros de la OMM a aprovechar los beneficios de los datos obtenidos por satélite.

### 2.10	Comunicación y divulgación

Las regiones formularán su estrategia de comunicación y divulgación mediante el esfuerzo concertado de los Miembros, programas, asociaciones regionales (AR) y comisiones técnicas de la OMM, así como de los copatrocinadores. La estrategia facilitará información detallada sobre los beneficios del WIGOS, la mejora de la eficacia y eficiencia y las repercusiones en las actividades de los Miembros de las regiones, así como sobre los beneficios socioeconómicos de los datos del WIGOS. Para su elaboración, se beneficiará de los programas de divulgación desarrollados y ejecutados eficazmente hasta la fecha por la OMM y sus organizaciones asociadas en las regiones.

El portal del WIGOS proporcionará un fácil acceso a la información pertinente sobre la comunicación, la divulgación y el desarrollo de capacidad a nivel regional, con objeto de complementar los esfuerzos de otras partes sin duplicarlos. Con la finalidad de concienciar a los Miembros, los organismos de financiación, las instancias normativas y el público en general sobre la importancia del WIGOS para la sociedad, se elaborarán diversos materiales de divulgación. Estos incluirán carteles y demás material didáctico para las escuelas primarias y secundarias, un folleto sobre el WIGOS, un boletín informativo semestral o anual, una fototeca y videoteca en línea, e información sobre el estado actual de los sistemas de observación.

## 3.	GESTIÓN DEL PROYECTO A NIVEL REGIONAL

La Asociación Regional III se encargará del proyecto por medio del GTIDT con el apoyo de la Oficina Regional para las Americas.

### 3.1	Mecanismo de supervisión, examen y presentación de informes del proyecto

a)	La asociación regional, a través de su Grupo de gestión, supervisarán, examinarán, orientarán y apoyarán la ejecución general del WIGOS en las regiones;

b)	La asociación regional, a través del punto focal para WIGOS designado por el Presidente de la región, informará al Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y a la oficina de proyecto del WIGOS sobre los progresos realizados en la ejecución del WIGOS en las regiones, y

c)	El presidente informará sobre la ejecución del WIGOS en las reuniones de las asociaciones regionales.

### 3.2	Evaluación del proyecto

La metodología de la evaluación se formulará sobre la base de los cuadros de las actividades de ejecución del WIGOS, es decir, con respecto a las actividades, los resultados concretos, los plazos, la responsabilidad y las asignaciones presupuestarias. Ello incluirá un programa de actividades de supervisión y evaluación y responsabilidades conexas. Se prevé la realización de evaluaciones de mitad de período, informes provisionales de situación y exámenes posteriores a la ejecución, a fin de proporcionar información anticipada sobre los progresos realizados y cumplir los requisitos de responsabilidad y transparencia de la fase de ejecución en su conjunto. Las asociaciones regionales y los SMHN presentarán informes de situación a pedido de la oficina de proyecto del WIGOS.

## 4.	EJECUCIÓN

### 4.1	Actividades, resultados concretos, objetivos, costos y riesgos

En el cuadro 1 figuran las principales actividades de ejecución necesarias para ejecutar el WIGOS a nivel regional en el plazo establecido de 2012 a 2015. El cuadro está estructurado de modo que se corresponda con las esferas de actividad presentadas en la sección 2. En el cuadro, cada actividad de ejecución se presenta junto con sus correspondientes resultados concretos, plazos, responsabilidades, costos y riesgos conexos.

Para cada actividad del cuadro 1, la entidad o las entidades encargadas elaborarán un plan de actividades detallado, con el apoyo del GTIDT. El GTIDT está encargado de hacer un seguimiento de la ejecución de estas actividades y del propio Plan.

Cuadro 1.	Actividades de ejecución del WIGOS

Las actividades señaladas en negrita son consideradas las más decisivas para que el WIGOS logre una aceptación operativa para 2015.

Según la escala de ejecución, las actividades programadas se señalan como sigue: R = actividad regional, y N = actividad nacional.

Clave de los números de las actividades: a, b y c, donde “a” corresponde al número de la subsección respectiva de la sección 2; “b”, a una actividad regional (2) o nacional (3), y “c”, a un número secuencial que distingue a unas actividades de otras.

| No | Actividad |  |  | Resultados concretos | Plazos | Responsabilidad | Costos estimados (2012-2015) en miles de CHF |  |  | Posibles riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | Presupuesto ordinario disponible | Déficit |  |
| 1. Gestión de la ejecución del WIGOS en la AR –III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 R |  | Desarrollar y mantener actualizado el Plan Regional de Implementación de WIGOS | Plan regional de implementación de WIGOS |  | 2013 -2014 | Grupo de trabajo de infraestructura y desarrollo tecnológico (GTIDT) de la AR – III |  |  |  | Bajo (en ejecución) |
| 1.2 R |  | Reportar progresos en la implementación al grupo de gestión de la AR -III | Informes anuales de estados de avances |  | 2013-2015 | GTIDT, de la AR – III |  |  |  | Bajo |
| 2. Colaboración con los sistemas de observación de la OMM y los sistemas de observación copatrocinados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 R |  | Identificar e involucrar socios potenciales para recolección de información a escala regional, clarificando las áreas de colaboración y los mecanismos de gobernanza. | Incrementar el número de observaciones |  | 2012-2015 | GTIDT con el apoyo de los grupos de trabajo sobre servicios climáticos e hidrología y recursos hídricos de la AR – III |  |  |  | Alto |
| 2.2 N |  | Alentar a los países miembros a identificar e involucrar socios potenciales para recolección de información a nivel nacional, clarificando las áreas de colaboración y los mecanismos de gobernanza. | Incrementar el número de observaciones. |  | 2012-2015 | Representantes permanentes de los países miembros |  |  |  | Medio |
| 2.3 R |  | Desarrollar mecanismos de integración con AR-IV , en relación a los sistemas de observación | Compatibilización de sistemas de observación y gestión de datos |  | 2012-2015 | Presidentes de las asociaciones regionales y países miembros |  |  |  | Medio |
| 3. Diseño, planificación y evolución optimizada del WIGOS y sus componentes de observación regionales, subregionales y nacionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 R |  | Actualización del inventario de las redes nacionales, identificando el estado y posibilidades de intercambio a nivel regional e internacional | Informe de estado de situación |  | 2013 | Subgrupo de observaciones del GTIDT, a través de los puntos focales WIGOS, SMHNs y grupos de trabajo |  |  |  | Medio |
| 3.2 N/R |  | Desarrollo de un mecanismo de consulta para definición de requerimientos de los usuarios de la región en relación a los doce áreas de aplicación de WIGOS, usando herramientas disponibles (RRR) e n la página Web de la OMM - https://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html | Tabla de requerimiento de los distintos usuarios o áreas |  | 2013-2015 | Subgrupo de observaciones del GTIDT, a través de los SMHNs y grupos de trabajos |  |  |  | Medio |
| 3.3 R |  | Identificar los vacíos de información de acuerdo a las necesidades de los usuarios y diseñar la red óptima regional | Informe de situación y propuesta de diseño de la red |  | 2013-2015 | Subgrupo de observaciones del GTIDT con los países miembros |  |  |  | Medio |
| 3.4 R |  | Mantener y actualizar los requerimientos regionales de información satelital | Informes actualizados de los requerimientos de cada país |  | 2013-2015 | Grupo de trabajo específico a crearse, con expertos de agencias espaciales y SMHNs de la región III y IV |  |  |  | Bajo |
| 3.5 R |  | Desarrollar un plan de implementación de una red de radares regional, tomando en cuenta la experiencia de la Región IV | Plan de implementación |  | 2013-2015 | Grupo de trabajo de infraestructura y desarrollo tecnológico (GTIDT) de la AR – III |  |  |  | Medio |
| 4. Explotación y mantenimiento del Sistema de observación integrado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 R |  | Intercambiar experiencias entre los miembros de la región sobre las mejores prácticas de operación y mantenimiento de los sistemas de observación | Ejemplos de mejores prácticas |  | 2013-2015 | Asociación regional, oficina regional de la OMM con la colaboración de los países con el liderazgo de un experto del GTIDT |  |  |  | Bajo |
| 5. Gestión integrada de la calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 N/R |  | Evaluar y documentar la situación actual de la calibración del instrumental meteorológico | Informe de situación |  | 2013-2015 | Centro regional de instrumentos con el apoyo de los países y punto focal de CIMO en la región |  |  |  | Medio |
| 5.2 N/R |  | Mantener niveles de calibración y obtener progresivamente la trazabilidad del instrumental de acuerdo a normas internacionales | Mayor cantidad de países que cumplen con las normas establecidas. |  | 2013-2015 | Servicios Meteorológicos Nacionales |  |  |  | Medio |
| 5.3 N/R |  | Cuando se implementen laboratorios de calibración, se deben realizar esfuerzos para implementar sistema de gestión de calidad basados en la ISO/IEC 17025 | Mejora la capacidad de los Miembros |  | 2013-2015 | Servicios Meteorológicos Nacionales |  |  |  | Alto |
| 6. Normalización, interoperabilidad de los sistemas y compatibilidad de los datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 N/R |  | Finalizar la migración a la codificación TAC/TDCF de acuerdo a los requerimientos de la comisión de sistemas básicos | Migración completa en la región |  | 2013 | Subgrupo de Telecomunicaciones con los Servicios Meteorológicos Nacionales |  |  |  | Bajo |
| 6.2 N |  | Alentar a los países a disponer los metadatos de la red de estaciones de observaciones, basados en los estándares que serán definidos por ICG/WIGOS | Disponibilidad de metadatos |  | 2013-2015 | Miembros de la AR III |  |  |  | Medio |
| 7. Recursos de información operativa del WIGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 R |  | Alentar a los miembros a proporcionar metadatos actualizados al recurso de información de WIGOS y garantizar su mantenimiento permanente | Mantener metadatos actualizados en la secretaria de la OMM |  | 2013-2015 | Grupo de trabajo de infraestructura y desarrollo tecnológico (GTIDT) de la AR – III y los miembros |  |  |  | Bajo |
| 8. Búsqueda, entrega y archivo de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 R |  | Alentar a los países miembros al intercambio de datos a través del WIS, incluyendo a los SMHNs y otras organizaciones | Nuevas fuentes de datos disponibles a través de WIS |  | 2013-2015 | Subgrupo de Telecomunicaciones con los Servicios Meteorológicos Nacionales |  |  |  | Medio |
| 9. Desarrollo de capacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 R |  | Coordinar las actividades y entrenamiento de las áreas involucradas en WIGOS/WIS | Mejorar las capacidades de los países miembros a través de talleres y cooperación horizontal |  | 2013-2015 | OMM y países miembros |  |  |  | Bajo |
| 9.2 R |  | Entrenamiento en métodos de control de calidad, calibración y trazabilidad del instrumental meteorológico | Mejorar la calidad de las observaciones |  | 2013-2015 | OMM y países miembros en coordinación con CIMO |  |  |  | Bajo |
| 9.3 R |  | Coordinar las actividades de entrenamiento en el uso de datos y productos satelitales , en especial de las nuevas generaciones | Mejorar las capacidades del uso de datos y productos satelitales |  | 2013-2015 | OMM y países miembros en coordinación con CBS |  |  |  | Bajo |
| 10. Comunicación y divulgación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 R |  | Contribuir a la divulgación de WIGOS a través de la creación de la página Web de la AR- III, además de contribuir a la proyección de WIGOS por medio de: a) Link destacado en la páginas Web de cada Servicio Meteorológico b) Por medio de materiales que serán proporcionados por la oficina de proyectos de WIGOS C) Materiales propios desarrollados en la región con el apoyo de la oficina de proyecto WIGOS | Aumentar el conocimiento y visibilidad de WIGOS en la región |  | 2013-2015 | Servicio Meteorológico de Paraguay, con la colaboración de los demás países y secretaría de la OMM |  |  |  | Bajo |
| 10.2 R |  | Contribuir a la divulgación de WIGOS /WIS a través de la realización de un taller para todos los miembros de la región | Aumentar el conocimiento y visibilidad de WIGOS/WIS en la región |  | 2013 | OMM |  |  |  | Bajo |
| 10.3 R |  | Promover reuniones nacionales para la identificación de socios potenciales | Incorporación efectiva de socios nacionales a WIGOS |  | 2013-2015 | Representantes permanentes de los países miembros |  |  |  | Bajo |

## 5. 	RECURSOS

Los recursos correspondientes serán identificados en etapas posteriores una vez analizados y discutidos a nivel regional y en coordinación con la oficina de proyectos WIGOS y la secretaría de la OMM

## 6.	EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

El plan de gestión de riesgo (RMP) será desarrollado para cada actividad o proyecto, incluyendo la mitigación  del riesgo.

Las siguientes áreas de riesgo fueron identificadas:

a) Falta de recursos (fondos y experiencias)

b) Falta de comprensión de los beneficios que WIGOS puede aportar a la región y a los miembros

c) Falta de cooperación y colaboración con los socios principales y otros actores

d) Falta de compromiso de los Miembros

## 7.	perspectivas

En el presente documento se han descrito las principales actividades previstas para el período 2012-2015. Conforme a lo establecido en el Decimosexto Congreso, el objetivo es que el WIGOS inicie sus operaciones en 2016. Esto representa una ardua tarea. La experiencia adquirida durante la fase de prueba del concepto del WIGOS muestra claramente que será imposible completar la integración de todos los sistemas de observación a escala mundial, regional y nacional en tan solo cuatro años. Aunque, seguramente, las operaciones del WIGOS comenzarán en 2016, seguirá siendo imperativo realizar numerosas actividades de ejecución.

_________

## AnexO

### LISTA DE ABREVIATURAS

| AR | Asociación Regional |
| --- | --- |
| CEOS | Comité sobre satélites de observación de la tierra |
| CPRD | Centro de producción o de recopilación de datos |
| CSB | Comisión de Sistemas Básicos |
| FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura |
| GCSM | Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos |
| GEO | Grupo de observación de la Tierra |
| GEOSS | Red mundial de sistemas de observación de la Tierra |
| ISO | Organización Internacional de Normalización |
| MGC | Marco de gestión de la calidad |
| MMSC | Marco Mundial para los Servicios Climáticos |
| OSCAR | herramienta de análisis y examen de las capacidades de los sistemas de observación del WIGOS |
| PEID | pequeños Estados insulares en desarrollo |
| PNT | Predicción numérica del tiempo |
| PMIC | Programa Mundial de Investigaciones Climáticas |
| SI | Sistema Internacional de Unidades |
| SIO | Sistema de información de la OMM |
| SMHN | Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional |
| SMO | Sistema Mundial de Observación |
| SMOC | Sistema Mundial de Observación del Clima |
| SMOO | Sistema Mundial de Observación de los Océanos |
| SMOT | Sistema Mundial de Observación Terrestre |
| VAG | Vigilancia de la Atmósfera Global |
| VMM | Vigilancia Meteorológica Mundial |
| WHYCOS | Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico |
| WIGOS | Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM |

_____________

Annex IV

Table 2 WIGOS Implementation Activities (Region IV)

Table 1	WIGOS Implementation Activities

Activities in bold are considered the most critical for WIGOS to gain operational acceptance by 2015.

Depending on the implementation scale, planned activities are specified as follows: R = Regional activity and N = National activity.

Key to activity numbers: a.b.c, where a is number of respective sub-section of section 2, b is for a regional (2) or national (3) activity, and c is a sequential number to distinguish activities from one another. ARB = Available Regular Budget. RB = Regular Budget.

| No |  | Activity | Deliverables | Timeline |  | Responsibility | Estimated Costs (2012-2015) K CHF |  |  | Potential Risks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | ARB | Shortfall |  |
| 1. Management of WIGOS Implementation in RA IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Regularly update the Regional WIGOS Implementation Plan for RA IV (RWIP) | Regional WIGOS Implementation Plan (RWIP) for RA IV | Developed in 2012 and updated as needed |  | Maintained by TT-WIGOS approved by MG |  |  |  | Low |
| 1.2 |  | RA IV Members to appoint National Focal Points and submit reports on progress of implementation of national plans | List of RA IV National Focal Points, Updated national plans | 2013-2015 once per year |  | RA IV Members |  |  |  | Mod |
| 1.3 |  | Maintain close links to CBS, CIMO, other relevant TCs, ICG-WIGOS to capture and react to evolving plans. Provide recommendations to the ICG-WIGOS. | Updated RWIP and contribution to the WIP | continuing |  | RA-IV working groups; RA IV representatives on TCs |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Report progress of RA IV R-WIP projects to RA IV MG | Progress reports | 2013-2015 once per year |  | Coordinators of Projects |  |  |  | Low |
| 1.5 |  | Compile information from Members, other relevant partners and WMO sources as input to existing national observing systems in RA-IV. | A report detailing all the current observing systems in the region, including the composition of networks, data outputs and who are the owners/operators. | 2013 |  | TT-WIGOS assisted by the Secretariat |  |  |  | High |
| 1.6 |  | Task Team to assess the EGOS-IP and other WMO observing system implementation plans, to identify actions relevant to RA IV Members; assign priorities to these actions. | Prioritised list of actions for RA-IV Members arising from the EGOS-IP and other IPs. | 2013-14 |  | TT-WIGOS approved by MG |  |  |  | Low |
| 2. Collaboration between observing systems: WMO, co-sponsored and other observing systems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Interface with the Inter-Programme Expert team for Observing system Evolution and Design (IPET-OSDE) and other international requirements review activities | Establish the working mechanisms with co-sponsored systems important to RA IV priorities |  | 2013 and onwards | MG and TT-WIGOS |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Interface with EC PORS on Global Crysophere Watch observational components | National and Regional observing system designs consider emerging GCW requirements |  | 2013 and onwards | Relevant Members |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Strengthened the collaboration with TCs and develop a feedback mechanism | Meteorological observing systems are compliant with the range of quality standards. |  | 2013-15 | Members |  |  |  | Mod |
| 2.1 |  | Identify co-sponsored systems of benefit to the Region | A list of co-sponsored systems |  | 2013 and onwards | TT-WIGOS in coordination with MG |  |  |  |  |
| 2.5 |  | To work with the Secretariat to develop and implement the exchange of information for those co-sponsored of highest priority to the Region | Work with Secretariat to develop strategy for implementation of exchange of data. |  | 2013 and onwards | Members |  |  |  |  |
| 3. Design, planning and optimized evolution of WIGOS and its regional, sub-regional and national observing components |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Compile the Regional observational requirements including from: - The Hurricane Committee’s Technical Plan; - Marine Programs including buoys and offshore platforms; - Expanded space based observations including NESDIS activities; - Expanded agro-met observations including USDA activities; - Strategy for the architecture for climate monitoring from space. | Consolidated list of Regional observations requirements. |  | 2013-14 | Members |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Validate the user requirements documented by the global RRR process against: - Regional user requirements; - National user requirements for WMO systems; Use the results to update the RRR user requirements database and to fine tune the EGOS-IP and observing system plans. | Global RRR data updated in accordance with Regional requirements. Appropriate observing system implementation are updated by Regional requirements |  | First quarter of 2014 Last quarter of 2014 | TT-WIGOS |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Create an inventory of the existing Regional Networks, including a process for its ongoing maintenance. (refer to 1.5) | Inventory and a plan for its periodic update. |  | 2013 and onwards | Members |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Design and plan observing systems in the Region, following: - the technical guidance of the TCs as represented in the EGOS-IP and other observation system implementation plans; - the Regional priorities adopted by MG (refer to 1.6); - relevant actions identified in the Technical Plan of the Hurricane Committee; - the information on silent stations and need for “gap filling” including the restoration of relevant silent stations following the RRR process; and (v) cross-regional coordination opportunities. | Improved WMO observing system design in Region-IV. |  | 2013 and onwards | Coordination by TT_WIGOS. |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Design and execute impact experiments as needed, resources permitting, to provide decision-making support. | Publish reports results from any experiments undertaken and shared with all Members. |  | As necessary | Relevant Members |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Evolve as feasible, existing Regional observation networks to meet WIGOS standards. | Regional networks which would evolve to meet WIGOS standards |  | 2013 and onwards | Members |  |  |  |  |
| 3.7 |  | Define and implement the future Regional network in accordance with WIGOS standards. | Definition of the Regional WIGOS Network. Workplan for the implementation of the Regional WIGOS Network |  | 2013-14 Within one year after the Definition | TT-WIGOS Adopted by MG |  |  |  |  |
| 3.8 |  | The evolution of the Island component of CARIB-HYCOS through database management and maintenance of the networks. | Maintained database and expanding network. |  | 2013 and onwards | National recipients and the CIMH |  |  |  |  |
| 3.9 |  | Investigate the need for additional Buoys. | Detailed reports of requirements and/or modifications from Regional Members |  | 2013 and onwards | Member countries in Region IV and Hurricane Committee |  |  |  |  |
| 3. 10 |  | Evolve and implement National observing systems, following the guidance of: - National Policy and priorities - the technical guidance of the TCs as represented in the EGOS-IP and other observation system implementation plans; - the Regional priorities; - relevant actions identified in the Technical Plan of the Hurricane Committee; - the need for “gap filling” and restoration of relevant silent stations. | Annual National reports of the improving WMO observing systems in Region IV. |  | 2013 and onwards | Member countries in Region IV. |  |  |  |  |
| 4. Integrated Observing System Operation and Maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Develop real-time monitoring and reporting capability, to support operations; | A plan be developed for real-time monitoring and reporting implemented Implementation of the plan. |  | 2014-15 One year after the plan. | Relevant Members and TT-WIGOS to explore |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Collect and share best practices from RA IV Members with other Regions | Shared best practices on the integration of observational systems |  | 2013 and onwards | Members |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Develop a process for the identification, implementation and sharing of integrated products for service delivery including rainfall estimation | A process for the sharing of the integrated products |  | 2015 | TT-?? |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Exploit opportunities to benefit from the sharing of experiences, expertise and the pooling of resources across RA III and RA IV | Implementation of joint activities across RA III and RA IV |  | 2013 and onwards | Members |  |  |  |  |
| 5. Integrated Quality Management |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Obtain ISO/IEC 17025 accreditation for calibration labs | Accredited calibration labs |  | 2013 and onwards | National and Regional Instrument Centres |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Inter-comparison standards between RICs | Traceability between RICs |  | 2013 and onwards | Regional Instrument Centres |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Enhance support by RICs, and to encourage Members to work with RICs to ensure traceability of standards | Improved data quality of surface observations |  | 2013 and onwards | Regional Instrument Centres and Members |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Survey and share status on maintenance and instruments calibration for surface-based observations | Reports on status on instruments calibration for surface-based observations |  | 2013 and onwards | Members |  |  |  |  |
| 5.5 |  | Monitoring data quality to support QA and linked to 4.1 | Develop monitoring capability to support QM |  | 2013 and onwards | Members |  |  |  |  |
| 6. Standardization, System Interoperability and Data Compatibility |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Implement the WMO Siting Classification Scheme in through: - Provision of information and training to Member countries, and - Adoption of new procedures by Member countries. | WMO Siting Classification Scheme is implemented in RA IV. |  | 2013 and onwards | Members |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Develop a process to monitor and report on the level of regional compliance with WIGOS standards. | A process is developed to monitor and report on the level of regional compliance with WIGOS standards. |  | 2013 and onwards | Regional Association |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Survey and share status on QC/QA procedures and site management for the network of RBCN and RBSN stations, changes to the site after installation needs to be documented. | Reports on status on QC/QA procedures and site management in RA IV |  | 2013 and onwards | Members |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Request the collection of metadata on all observing stations | Collection of metadata on all observing stations |  | 2013 and onwards | Members |  |  |  |  |
| 6.5 |  | Review and suggest requirements for new WIGOS standards and/or regional best practices. | Proposals for updating WIGOS standards and/or regional best practices. |  | 2015 | TT-WIGOS. |  |  |  |  |
| 6.6 |  | Radar data integration | - Develop specific data collection requirements in support of hurricane analysis and prediction using Caribbean radars; - Assess data collection costs for integration of Regional radars into near real-time central collection and distribution database’ |  | 2013 and onwards | TT-WIGOS US |  |  |  |  |
| 6.7 |  | Regional Radar Mosaics | - Plans for development of Regional or Sub-Regional mosaics; - Implementation of mosaics. |  | 2013 and onwards | TT-WIGOS and appropriate Members |  |  |  |  |
| 7. The WIGOS Operational Information Resource |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Request, support and encourage Members to provide up-to-date data and metadata to the WIR and ensure its on-going maintenance. |  | Up-to-date metadata maintained at WMO. |  | 2013 and onwards | Members |  |  |  |  |
| 7.2 | Develop a Regional Information Portal to share: - EGOS national reports; - Regional standards and best practices; - Status QC/QA procedures and site management for the network of RBCN and RBSN stations; - share status on maintenance and the instruments calibration for surface-based observations |  | Information in the Regional Information Portal. |  | 2013 and onwards | Regional Association |  |  |  |  |
| 8. Data discovery, delivery and archival |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Foster increased exchange of observations data and discovery metadata using WIS in the Region, through awareness raising and provision of guidance for the adoption of WIS standards, including implementation of Data Collection and Production Centres (DCPC) and National Centres (NC) |  | Increased provision of “discovery metadata” hence accessibility of data through the WIS. |  | 2013 and onwards | TT-WIGOS. |  |  |  |  |
| 8.2 | Members to designate NCs and DCPCs |  | Members designated as NCs and DCPCs |  | 2013 and onwards | MG |  |  |  |  |
| 8.3 | Requests Members to share data via WIS, including data from national organizations other than NMHSs |  | New sources of data are available through WIS |  | 2013 and onwards | MG |  |  |  |  |
| 8.4 | Maintain catalogue services at each NOAA archival Data Center. Begin assigning persistent identifiers (DOIs) to archived datasets. |  | A catalogue |  | 2013 and onwards | United States |  |  |  |  |
| 9. Capacity development |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Creating a regional capacity development plan to include: - radar data analysis and transfer; - improving availability and utilization of AMDAR data; - improving availability and utilization of observation data including metadata; - improving availability and utilization of high resolution radiosonde data; - improving the utilization of satellite data and products; - improving the utilization of marine data and products; |  | A regional capacity development plan |  | 2013 and onwards | Members |  |  |  |  |
| 9.2 | Review the Regional and National technical training requirement to identify gaps and develop training opportunities such as: - QA/QC procedures; - Maintenance of instruments; - National calibration |  | A regional training plan for the gaps identified in the review |  | 2013 and onwards | Members to review, adopted by MG |  |  |  |  |
| 10. Communication and outreach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,1 | Participate in the development of a CBS “Socioeconomic Impact message |  | The development of a socioeconomic impact message which can be tailored to be used at the National level |  | 2013 and onwards | Members |  |  |  |  |
| 10.2 | Interlink RA IV WIGOS portals and related websites |  | Better access to RA IV WIGOS-related information and products |  | 2013 and onwards | Members |  |  |  |  |
| 10.3 | Develop RIC websites to include content such as: - Calibration services provided - Utilization of the services by Members - Purchasing of instruments |  | Provide guidance on the content of the RIC’s websites |  | 2013 and onwards | RICs in consultation with the MG |  |  |  |  |
| 10.4 | Contribute to WIGOS communication and outreach across the Region IV and within Member States to all organizations by: - responding to the role defined in the ICG-WIGOS communication strategy; - utilising material provided by WIGOS-PO to raise awareness and commitment to WIGOS in Region V. |  | Effective communication and outreach for WIGOS across Region IV. |  | 2013 and onwards | Members |  |  |  |  |

The WIP is available from the WMO web site in all six of the WMO official languages at: http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/principal_documents.html

Véase la página web siguiente: http://www.wmo.int/pages/about/documents/1069_en.pdf.

Véase la página web siguiente: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html#egos-ip.

Puede consultarse en el sitio web de la OMM en: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html

Este proceso se describe en el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), que se amplía en la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-No 488), y se describe de forma más minuciosa en la página http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html del sitio web de la OMM.

En el examen continuo de las necesidades se describen las necesidades de datos, expresadas en términos de resolución espacial/temporal, la incertidumbre, la oportunidad, etc., para cada una de las variables observadas requeridas, y son mediciones independientes de la tecnología de observación.

La capacidad se basa en las características de las plataformas individuales presentadas por los Miembros a la OMM, por ejemplo, por medio de la publicación No 9 de la OMM, volumen A, o en su evolución.

En la actualidad, pueden consultarse los siguientes componentes en la página web http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/RRR-DB.html, por lo que respecta a las necesidades de los usuarios y en la página web http://www.wmo.int/pages/prog/sat/gos-dossier_en.php, por lo que respecta a la capacidad del componente espacial. Actualmente, la capacidad del componente de superficie está en proceso de elaboración.

Se refiere únicamente a la información hidrológica; actualmente, se excluyen la información y el control de la calidad del agua.

La interoperabilidad es una propiedad referente a la capacidad de diversos sistemas para funcionar juntos (interoperar).

Véase la página: http://www.wmo.int/wis.

La información necesaria para interpretar los datos son los metadatos de interpretación.

La información que describe los conjuntos de datos son los metadatos de búsqueda, que por lo general se atiene a la norma ISO-19115 y, en el caso del SIO, al perfil básico de la OMM.

El Congreso destacó que una estrategia de creación de capacidad eficaz constituía un elemento importante de la ejecución del WIGOS. En los planes regionales, subregionales y nacionales sobre la ejecución del WIGOS, especialmente los relativos a los SMHN de los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los PEID, deberían quedar reflejadas las actividades de enseñanza y de formación profesional especializadas, así como las mejoras de la infraestructura de observación necesaria. Por tanto, la creación de capacidad no debería limitarse únicamente a asuntos científicos ni tecnológicos, sino también tener en cuenta las cuestiones estratégicas y de gestión, como las actividades de desarrollo de recursos humanos, de movilización de recursos, y de comunicación y divulgación.

Congress stressed that an effective capacity-building strategy is an essential component of the WIGOS implementation. Specialized education, training activities and improvement of necessary observing infrastructure should be reflected in the regional, sub-regional and national WIGOS implementation plans, especially for NMHSs of LDCs, LLDCs and SIDS. Hence, capacity building is not to be limited to scientific and technological concerns, but also to strategic and management consideration including human resources development, resource mobilization and communications and outreach activities.